TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Trần Hoàng Long - MSSV: 110123025 - Điện thoại: 0342478051 - Email: thlong190705@gmail.com - Mã lớp: DA23TTA |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Nhan Minh Phúc - Học hàm, học vị: Thạc sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. 1; Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026; - Tạo repo GitHub, mời GVHD làm Collaborator, soạn README. - Tìm hiểu quy trình thi máy, viết bản đặc tả yêu cầu. - Thiết kế use case, ERD, sơ đồ trạng thái lượt làm bài, đặc tả API. - Dựng khung dự án .NET 10, MySQL, React. - GVHD hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết báo cáo.; - Repo GitHub và README. - Bản đặc tả yêu cầu. - ERD, đặc tả API. - Khung dự án chạy được.. 2; Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026; - Backend lõi: đăng nhập, phân quyền, quản lý kỳ thi và các phần thi, quản lý thí sinh, in thông tin đăng nhập. - Màn hình thí sinh: đăng nhập bằng mã PIN, kiểm tra máy trước khi thi, làm bài Reading/Writing, đồng hồ chạy trên server, tự nộp khi hết giờ. - GVHD hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết báo cáo.; - Backend lõi chạy được, có kiểm thử. - Demo thí sinh làm bài từ đầu đến cuối.. 3; Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026; - Cổng giám thị: theo dõi cả phòng theo thời gian thực; tạm dừng, cho làm tiếp, cộng giờ bù, sửa giờ kết thúc, tua lại phần nghe. - Gắn Safe Exam Browser: server kiểm tra cấu hình trước khi cho vào thi; ghi nhận và hiển thị cảnh báo vi phạm. - Viết báo cáo Chương 1–2. - GVHD hướng dẫn, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết báo cáo.; - Demo giám sát thời gian thực. - Bộ thao tác giám thị hoàn chỉnh. - Thí sinh thi được trong Safe Exam Browser. - Bản nháp Chương 1–2.. 4; Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026; - Kiểm thử chức năng, kiểm thử tải, chạy thử với nhóm nhỏ; sửa lỗi. - Viết Chương 3–5, tóm tắt, tài liệu tham khảo. - GVHD chỉnh sửa quyển báo cáo; SV hoàn chỉnh quyển báo cáo. - Fork repo về tài khoản chung của Khoa.; - Báo cáo kiểm thử, kết quả chạy thử. - Quyển báo cáo hoàn chỉnh.. Kết thúc; 31/12/2026; - SV nộp quyển báo cáo tại Văn phòng Khoa; nộp link GitHub qua biểu mẫu.; - Hồ sơ nộp đầy đủ.. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. Khởi động; Từ 07/10/2026 đến 11/10/2026; - Tạo repo GitHub, README. - Tìm hiểu quy trình thi máy, giao diện thi trên máy tính. - Thiết kế use case, ERD; dựng khung .NET 10, MySQL, React. - Lập kế hoạch 12 sprint, quản lý công việc trên Jira.; - Repo GitHub, README; sơ đồ use case và ERD (ERD sinh trực tiếp từ CSDL). - Ghi chép quy trình thi và giao diện từ tài liệu chính thức của Cambridge và bài thi mẫu A2 Key for Schools. - CSDL 21 bảng (EF Core, MySQL, migration, ràng buộc CHECK); đồng hồ làm bài tính trên server. - Đăng nhập nhân viên (quản trị, giám thị) và thí sinh (tài khoản + mã PIN phòng thi). - Định dạng gói đề, import đề A2; công cụ chuyển đề PDF sang gói đề (Reading & Writing). - Màn hình thí sinh giống giao diện thi thật: Reading & Writing A2 (chọn đáp án, chọn từ, gõ từ, viết bài, đánh dấu câu); Listening phát liền một lần, chọn tranh, kéo thả; tự lưu bài, hết giờ tự nộp. - Chấm tự động Reading và Listening theo đáp án. - Cổng nhân viên: quản lý đề, kỳ thi, thí sinh (dán từ Excel, in phiếu đăng nhập), tài khoản; giám thị theo dõi phòng thi, tạm dừng / cho làm tiếp, cộng giờ bù, sửa giờ kết thúc, tua lại phần nghe, gửi thông báo.; - Rà soát bảo mật và giao diện trước khi báo cáo. - Menu Options, ghi chú và highlight cho thí sinh. - Chấm Writing cho giáo viên.. 1; Từ 12/10/2026 đến 18/10/2026; - Demo thí sinh làm bài thi A2 từ đầu đến cuối (thứ Sáu 16/10). - Hoàn thiện công cụ chuyển đề (phần Listening). - Báo cáo tiến độ tuần 1.; Đến ngày 14/10: - Màn hình thí sinh: menu Options (độ tương phản, cỡ chữ, ẩn đồng hồ), highlight và ghi chú; tải lại trang vẫn về đúng phần thi và trang đang làm. - Giáo viên chấm Writing; xuất kết quả kỳ thi ra CSV. - Bảo mật: khóa tài khoản 5 phút sau 10 lần sai mật khẩu hoặc mã PIN; thêm header bảo mật; lưu khóa phiên đăng nhập. - Kiểm thử tự động: 231 test backend, 71 test frontend, 35 test công cụ chuyển đề, tất cả đều đạt. - Chưa xong: chuyển đề Listening (tách file nghe thành từng part).; Từ 19/10 đến 25/10 (gặp GVHD lần 1): - Hoàn thiện chuyển đề Listening. - Dùng SignalR cho màn hình giám thị (hiện đang tự tải lại mỗi 3 giây). - Viết bản đặc tả yêu cầu, sơ đồ trạng thái lượt làm bài, đặc tả API. - Demo cho GVHD và báo cáo tiến độ tuần 2.. 2; Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026; - Hoàn thiện công cụ chuyển đề (phần Listening). - Dùng SignalR cho màn hình giám thị. - Viết bản đặc tả yêu cầu, sơ đồ trạng thái lượt làm bài, đặc tả API. - Demo cho GVHD và báo cáo tiến độ tuần 2.; - Chuyển đề Listening: mỗi part một file nghe; nhập đề từ PDF ngay trên cổng nhân viên (tải PDF đề, đáp án, file nghe), trang duyệt đề có đáp án, hình và audio. - Theo yêu cầu mới của trung tâm Victory (16/10): thêm vai trò quản trị viên theo mảng (đề thi, kỳ thi, thí sinh, trung tâm; được tạo và sửa, không được xóa), giám khảo (chỉ giám khảo xem bài làm, chấm Writing, xem kết quả kỳ thi được phân công); hai admin duyệt chéo mọi thao tác xóa và thay đổi tài khoản, có trang duyệt và nhật ký. - SignalR: màn hình giám thị cập nhật trong vòng 2 giây; lệnh tạm dừng, đổi giờ và thông báo đến máy thí sinh ngay; thí sinh đóng máy hiện offline ngay. - Màn hình thí sinh: rê chuột vào đáp án hiện khung mờ trước khi chọn. - Chạy cả hệ thống bằng Docker một lệnh; hướng dẫn cài đặt cho phòng thi (mạng LAN, sao lưu, xử lý sự cố). - Tài liệu: bản đặc tả yêu cầu; sơ đồ trạng thái lượt làm bài, 3 sơ đồ tuần tự, đặc tả API (53 API); cập nhật sơ đồ use case (5 tác nhân) và ERD (24 bảng). - Kiểm thử tự động: 274 test backend, 84 test frontend, 55 test công cụ chuyển đề, tất cả đều đạt.; Từ 26/10 đến 01/11: - Sửa đề trên web (part, nhóm câu, câu hỏi, đáp án, hình, audio). - Safe Exam Browser: server kiểm tra cấu hình trước khi cho vào thi; cảnh báo vi phạm cho giám thị. - Đổi tên và logo trung tâm. - Báo cáo tiến độ tuần 3.. 3; Từ 26/10/2026 đến 01/11/2026; - Sửa đề trên web (part, nhóm câu, câu hỏi, đáp án, hình, audio). - Safe Exam Browser: server kiểm tra cấu hình trước khi cho vào thi; cảnh báo vi phạm cho giám thị. - Đổi tên và logo trung tâm. - Yêu cầu mới của trung tâm Victory (20/10): trộn đề A2 từ 2 đề gốc thành 4 đề, hai máy kế nhau không cùng đề. - Báo cáo tiến độ tuần 3.; - Soạn đề trên web: tạo đề A2 trống (Reading & Writing 7 part, Listening 5 part) và viết toàn bộ trên cổng nhân viên: đoạn văn, câu hỏi, phương án, đáp án, hình, file nghe; không cho Publish khi còn chỗ chưa viết. - Safe Exam Browser: server kiểm tra Config Key của từng kỳ thi; mở bằng trình duyệt thường bị chặn. - Cảnh báo vi phạm phía server: dùng trình duyệt không hợp lệ, mất kết nối, lệch đồng hồ máy, làm bài trước khi giám thị thông báo bắt đầu (nút Announce start); giám thị đánh dấu đã xử lý. - Đổi tên và logo trung tâm, hiện trên màn hình đăng nhập và màn hình thi. - Trộn đề: mỗi part của đề trộn lấy nguyên từ một trong hai đề gốc (kèm hình, file nghe, đáp án), sinh 4 đề khác nhau; chia đề theo vị trí máy (khối 2×2) nên hai máy kề nhau theo hàng ngang, hàng dọc, đường chéo luôn khác đề; thí sinh đổi máy giữa giờ vẫn giữ đề đã làm. - Thêm đề gốc thứ hai A2 Key; công cụ tách file nghe cả bài thành từng part theo khoảng lặng của bản ghi Cambridge. - Kiểm thử đầu-cuối bằng Playwright: thí sinh làm bài, thao tác giám thị, soạn đề và duyệt chéo, kết thúc phần thi và chấm điểm. - Kiểm thử tự động: 350 test backend, 88 test frontend, 60 test công cụ chuyển đề, tất cả đều đạt.; Từ 02/11 đến 08/11: - Giao diện trộn đề trên cổng nhân viên: chọn 2 đề gốc, xem 4 đề trộn, in sơ đồ phòng kèm mã đề; mã đề trên trang giám thị và bảng kết quả. - Khảo sát giao diện bài thi mẫu B1 Preliminary for Schools; bổ sung kiểu câu B1 Reading. - Báo cáo tiến độ tuần 4.. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày 01 tháng 11 năm 2026 Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) Trần Hoàng Long |